## Schedule
New Design Schedule
|  |  |  | Planned Date |  | Actual Date
Menu | Sub Menu | Screens | Incharge | Start | End | Start | End
MASTER | User | Index | Prem | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  | Register&Edit | Sankar | 2016-03-16 | 2016-03-17
|  | View | Sankar | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  | Change Password | Prem | 2016-03-18 | 2016-03-18
| Bank | Index | Prem | 2016-03-16 | 2016-03-16
|  | View | Jacob | 2016-03-16 | 2016-03-17
|  | Register&Edit | Jacob | 2016-03-16 | 2016-03-16
|  | Bank Details Popup | Hari | 2016-03-17 | 2016-03-17
CUSTOMER | Customer | Index | Siva | 2016-03-16 | 2016-03-17
|  | Register & Edit | Jacob | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  | Database Selection | Siva | 2016-03-17 | 2016-03-18
|  | Customer View | Daniel | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  | Branch Register & Edit | Jacob | 2016-03-17 | 2016-03-17
|  | Incharge Register & Edit | Jacob | 2016-03-18 | 2016-03-18
|  | Estimate Register | Daniel | 2016-03-18 | 2016-03-18
|  | Employee Selection Add & Edit | Siva | 2016-03-18 | 2016-03-18
|  | Onsite History | Hari | 2016-03-18 | 2016-03-18
OUR DETAILS | Our Details | Index | Daniel | Completed
|  | Edit | Daniel
|  | Balance Sheet pop up | Hari | 2016-03-16 | 2016-03-16
|  | Tax pop up | Hari | 2016-03-16 | 2016-03-16